Приложение № 3

Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области»

отчетный период                         2023 г.

Ответственный исполнитель: Ловакова И.В.

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события <1> | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Беловского района Курской области на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.01.2024. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено ГП | кассовое исполнение на 01.01.2024. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнение функций отдела социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области» |  | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 1 977,3 | 1 977,3 | 1/10,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  | 1 740,5 | 1 740,5 |  |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 1 730,5 | 1 730,5 |  |
|  | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 1/10,0 |
|  | Содержание работника по выплате ЕДВ на детей в возрасте от 3-х до 7 лет |  |  |  |  | 236,8 | 236,8 |  |
|  | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 236,8 | 236,8 |  |
|  | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0/0 |
|  | Итого по подпрограмме 1. |  |  |  |  | 1 977,3 | 1 977,3 | 1/10,0 |
|  | Контрольное событие программы 1 | <*> |  | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предоставление выплат пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих Беловского района, доплат к пенсии» |  | Администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 1 574,0 | 1 380,8 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |  |  |  |  | 1 574,0 | 1 380,8 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 1 574,0 | 1 380,8 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Курской области» |  | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 822,9 | 447,0 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Ежемесячное пособие на ребенка |  |  |  |  | 822,9 | 447,0 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 3,0 | 0,1 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 819,9 | 446,9 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла» |  | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 6 431,5 | 6 405,4 |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |  |  |  |  | 6 065,8 | 6 039,8 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 65,7 | 65,7 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 6 000,1 | 5 974,1 |  |
| 2.3.2 | Мероприятие 2.3.2 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |  |  |  |  | 365,7 | 365,6 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 5,9 | 5,9 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 359,8 | 359,7 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам» |  | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 99,1 | 81,7 |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |  |  |  |  | 99,1 | 81,7 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 2,0 | 0,9 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 97,1 | 80,8 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами» |  | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 255,8 | 218,8 |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.5.1 Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами |  |  |  |  | 255,8 | 218,8 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 10,0 | 3,2 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 245,8 | 215,6 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными способностями» |  | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 10,0 | 10,0 | 1/10,0 |
| 2.6.1 | Мероприятие 2.6.1 Формирование доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными способностями |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 1/10,0 |
| 2.7 | Основное мероприятие «Ежемесячные выплаты детям в возрасте от 3-х до 7 лет включительно» |  | Отдел социальной защиты населения администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 14 343,1 | 14 288,5 |  |
| 2.7.1 | Мероприятие 2.7.1 Ежемесячные выплаты детям в возрасте от 3-х до 7 лет включительно |  |  |  |  | 14 343,1 | 14 288,5 |  |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 14 343,1 | 14 288,5 |  |
| 2.8 | Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» |  | Администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 11 266,3 | 11 266,3 |  |
| 2.8.1 | Мероприятие 2.8.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 169,0 | 169,0 |  |
| 2.8.2 | Мероприятие 2.8.2 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  | 11 097,3 | 11 097,3 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2. |  |  |  |  | 34 802,7 | 34 098,5 | 1/10,0 |
|  | Контрольное событие программы 2 |  |  | X |  | X | X | X |
| Подпрограмма 3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование поддержки семьи и детей» Муниципальной программы Беловского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Беловском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» |  | Отдел опеки и попечительства администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 1 044,3 | 1 044,3 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  |  |  | 1 044,3 | 1 044,3 |  |
|  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  |  | 1 044,3 | 1 044,3 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, представление областного материнского капитала» |  | Отдел опеки и попечительства администрации Беловского района Курской области | 01.01.2023. | 31.12.2023. | 3 688,2 | 3 688,2 |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  |  |  |  | 3 688,2 | 3 688,2 |  |
|  | Социальное обеспечение и иные выплаты населению |  |  |  |  | 3 688,2 | 3 688,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3. |  |  |  |  | 4 732,5 | 4 732,5 |  |
|  | Контрольное событие программы 3 | <*> |  | X |  | X | X | X |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 41 512,5 | 40 808,3 | 2/20,0 |

<1>, <*> Отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы.