Таблица 1

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области»

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Срок реализации |  | Ответствен- ный исполнитель (соисполни- тель, участник) | Финансирование, тыс.руб. |  |  | Информация о выполнении (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | заверше ние |  | план | факт | источник |  |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Беловском районе Курской области» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 14870,0 | 13987,6 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | Муниципальная программа исполнена на 94,1 % |
| 2 | Подпрограмма 1. «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Беловском районе Курской области» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 4866,0 | 4593,2 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | Подпрограмма 1 исполнена на 94,4 % |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. «Подготовка и обучение населения в области ГО и защиты населения от ЧС» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 0 | 0 | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. «Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 2550,0 | 2317,6 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | Основное мероприятие 2 исполнена на 90,9 % |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. «Обеспечение деятельности ЕДДС МКУ «Управление ОДОМС» Беловского района Курской области | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 2316,0 | 2275,6 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | Основное мероприятие 3 исполнена на 98,3 % |
| 3 | Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Беловском районе Курской области» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 10004,0 | 9394,4 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | Подпрограмма 2 исполнена на 94,0 % |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. «Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 0 | 0 | - |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. «Создание и поддержание на достаточном уровне резерва материальных средств гражданской обороны, средств индивидуальной защиты, лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования для оказания оперативной помощи пораженным» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 119,0 | 103,7 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | 87% |
| 3.3 | Основное мероприятие 3. «Создание на территории Беловского района комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Беловского района АПК «Безопасный город | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 500 | 0 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | 0 |
| 3.4 | Основное мероприятие 4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Беловского района за границами сельских населенных пунктов» | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | администрация Беловского района Курской области | 9385,0 | 9290,7 | Бюджет администрации Беловского района Курской области | 99,0 % |