АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   03.11_.2011 г. №  653

О порядке  принятия решений  о разработке

долгосрочных целевых программ,  их формирования

и  реализации

В соответствии с Законом Курской области "О бюджетном процессе в Курской области" и в целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и реализации долгосрочных районных целевых программ Администрация Беловского района Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных районных целевых программ, их формирования и реализации (далее по тексту - Порядок).

2. Отделу  экономики, прогнозирования  и трудовых отношений Администрации Беловского района Курской области (В.И. Поздняковой) осуществлять методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации долгосрочных районных целевых программ.

3. Контроль за выполнением данного постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации  Беловского  района   З.Г. Чернецкую.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава Беловского района                           О.А. Бабичев.

- Утвержден

постановлением

Администрации Беловского

района   Курской области

от   03. 11. 2011  г. N  653

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ  РАЙОННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- I. Общие положения

1. Долгосрочные районные целевые программы (далее - районные программы) представляют собой комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления и обеспечивающий эффективное решение приоритетных задач в области  муниципального управления, экономического, социального, культурного, экологического и иного развития  района.

Районные программы являются одним из важнейших средств реализации социально-экономической политики  Беловского района Курской области.

2. Районные программы разрабатываются со сроком реализации на три и более лет.

3. Районная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках данной районной программы. Деление районной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Подпрограммы разрабатываются и реализуются в соответствии с настоящим Порядком. Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию  районных программ в целом.

Мероприятия  районной программы не могут дублировать мероприятия других утвержденных  районных программ и ведомственных целевых программ.

4. Принятие решения о разработке районной программы, формирование и утверждение ее включают в себя следующие основные этапы:

1) подготовка предложения о разработке  районной программы в виде концепции районной программы;

2) принятие  Администрации Беловского района Курской области решения о разработке проекта  районной программы;

3) разработка проекта  районной программы;

4) согласование проекта  районной  программы;

5) рассмотрение проекта  районной программы на заседании  Администрации  Беловского района Курской области;

6) доработка (при необходимости) проекта районной программы в соответствии с замечаниями, высказанными на заседании  Администрации  Беловского района   Курской области;

7) утверждение  районной программы Администрацией  Беловского района Курской области.

5. По каждой  районной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Фактически полученные результаты сравниваются с проектными заданиями. Эффективность может определяться в целом по районной программе, по отдельным этапам ее выполнения, по конкретным мероприятиям (показателям). По каждой районной программе оцениваются социальные последствия ее реализации (увеличение рабочих мест, снижение уровня безработицы, обеспеченность жильем, детскими садами, уровень медицинского обслуживания, улучшение условий труда, увеличение отчислений на социальные нужды населения и т.д.).

- II. Отбор проблем для разработки  районной программы

6. Основанием для разработки  районных программ является необходимость решения проблем и задач, стоящих перед Беловским районом Курской области, а также приоритеты в ее развитии.

7. Инициаторами разработки  районных программ могут выступать органы  муниципальной власти Беловского района Курской области, органы местного самоуправления, юридические и физические лица.

8. Инициатор разработки районной программы (органы местного самоуправления, юридические и физические лица) вносит предложение о разработке районной программы органу исполнительной власти Беловского района Курской области или иному главному распорядителю средств  местного  бюджета по соответствующему направлению.

9. В случае согласия с представленным предложением о разработке районной программы  Администрация Беловского района Курской области или иной главный распорядитель средств местного бюджета подготавливает предложение о разработке районной  программы и вносит его в установленном порядке на заседание Администрации  Беловского района Курской области.

10. Отбор проблем для их программной разработки и решения на местном уровне определяется следующими критериями:

1) значимость проблемы и анализ причин ее возникновения, соответствие стратегическим приоритетам и целям развития  района;

2) невозможность решения проблемы без  муниципальной  поддержки;

3) необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы;

4) потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения;

5) наличие федеральной, областной целевой программы, в рамках которой могут быть привлечены средства федерального и местного  бюджета.

11. При обосновании необходимости решения проблемы программными методами на муниципальном  уровне должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Беловского района Курской области, направления структурной и научно-технической политики, стратегия и прогнозы социально-экономического развития района и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния района, общеэкономические условия развития Российской Федерации.

12. Предложение о разработке целевой  программы должно быть оформлено в виде концепции  районной программы и включать:

анализ проблемы за последние 3 - 5 лет и причины ее возникновения;

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей районной  программы приоритетным задачам социально-экономического развития района и стратегии развития  района;

обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

ориентировочные сроки, а в случае необходимости - этапы решения проблемы программно-целевым методом;

предложения по целям и задачам   районной программы, целевым индикаторам (показателям) и критериям, позволяющим оценивать эффективность реализации районной программы по годам; предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

предложения по объемам и источникам финансирования районной программы по всем ее направлениям с разбивкой по основным мероприятиям и обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации районной программы (показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования районной программы, - на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой районной программы). Также проводится обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального и областного бюджетов для софинансирования мероприятий  районной программы, а также внебюджетных источников в рамках действующего законодательства, описание механизмов привлечения этих средств;

предложения по муниципальным заказчикам (муниципальному заказчику-координатору), исполнителям и разработчикам мероприятий  районной программы;

оценку возможного срока и стоимости разработки районной программы (в случае обоснованной необходимости привлечения стороннего разработчика).

13. Концепция районной  программы направляется органом муниципальной  власти  Беловского района Курской области или иным главным распорядителем средств  местного бюджета одновременно в отдел экономики, прогнозирования и трудовых отношений Администрации Беловского района и Управление финансов Администрации Беловского района Курской области для рассмотрения и подготовки заключений соответственно о целесообразности разработки районной программы и о возможности финансирования районной программы в предполагаемых объемах и определения предельных объемов финансирования  районной программы из средств местного бюджета.

14. Орган муниципальной власти Беловского района Курской области или иной главный распорядитель средств местного бюджета:

вносит концепцию районной программы на рассмотрение в Администрацию Беловского района Курской области с заключением  Управления финансов Администрации Беловского района Курской области;

подготавливает проекты решений Администрации Беловского района Курской области о разработке районной программы, определении  муниципального  заказчика (муниципального заказчика-координатора, исполнителя-координатора) и разработчиков районной программы, о предельных объемах финансирования  районной программы.

15. Администрация Беловского района Курской области:

рассматривает районную программу;

принимает решение о разработке  районной программы;

определяет муниципального заказчика районной программы из числа главных распорядителей средств местного бюджета по соответствующему направлению деятельности;

определяет муниципального заказчика-координатора для районной программы, имеющей более одного  муниципального  заказчика;

для  районных программ, муниципальным заказчиком которых определены Администрация Беловского района Курской области

устанавливает сроки разработки  районной  программы.

16. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор)  районной программы:

1) разрабатывает проект районной  программы или (при необходимости) осуществляет отбор на конкурсной основе разработчика проекта районной программы, подготавливает исходное задание на формирование районной программы и организует действия разработчиков;

2) представляет согласованный в установленном порядке проект районной программы (с проектом постановления Администрации Беловского района Курской области об утверждении районной программы) в Представительное Собрание Беловского района Курской области для рассмотрения и принятия решения об одобрении или отклонении данного проекта районной  программы;

3) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения  районной программы;

4) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию  районной программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей  районной программы;

6) разрабатывает методику оценки эффективности реализации районной программы и ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации районной  программы;

7) осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию районной программы;

8) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей  районной программы;

9) согласовывает с основными участниками районной  программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, обеспечивает (если предусмотрено в районной программе) привлечение средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников для выполнения районной программы;

10) по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных средств, заключает соответствующие соглашения (договоры);

11) по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств местных бюджетов, согласовывает объемы финансирования из местных бюджетов с органами местного самоуправления;

12) подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий районной программы и объема средств, необходимых для финансирования районной программы на очередной финансовый год и плановый период (при необходимости), а также механизма реализации  районной программы и состава исполнителей;

13) подготавливает ежеквартальную сводную информацию о ходе реализации районной программы в целом, а также по каждой подпрограмме и представляет ее в отдел экономики,  прогнозированию и трудовых отношений Администрации Беловского района Курской области.

При наличии в районной программе муниципального заказчика-координатора остальные муниципальные заказчики районной программы или подпрограмм представляют свою информацию о ходе реализации районной   программы за отчетный период  муниципальному  заказчику-координатору для обобщения.

- III. Формирование и утверждение  районной  программы

17. Муниципальный заказчик (Муниципальный   заказчик-координатор) районной программы несет ответственность за разработку и реализацию  районной программы.

18. Муниципальный  заказчик-координатор  районной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств  районного бюджета, местных бюджетов, федерального бюджета и средств внебюджетных источников.

19. Районная  программа формируется в следующем составе:

паспорт  районной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

содержание  районной  программы, включающей следующие разделы:

I - характеристика проблемы, на решение которой направлена  районная программа;

II - основные цели и задачи  районной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации  районной  программы;

III - перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования;

IV - ресурсное обеспечение  районной программы;

V - механизм реализации областной программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм взаимодействия   муниципальных  заказчиков;

VI - оценка социально-экономической, экологической эффективности  районной программы;

VII - контроль за ходом реализации  районной  программы.

Районная  программа может содержать иные разделы, дополнительные обоснования и показатели (пояснительные записки, бизнес-планы и др.).

20. К содержанию разделов  районной программы предъявляются следующие требования.

20.1. Первый раздел районной программы должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями социально-экономического развития района, целесообразности программного решения проблемы на  районном  уровне.

20.2. Второй раздел  районной программы должен содержать формулировки целей  районной программы и соответствующих этим целям задач  районной программы.

Требования, предъявляемые к целям  районной программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков  районной программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации  районной программы).

В разделе должны быть указаны прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей в целом за период реализации районной программы с разбивкой по годам по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

20.3. Третий раздел районной программы должен содержать перечень программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач районной программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализации по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Каждое программное мероприятие описывается соответствующими количественными и качественными показателями. Мероприятия районной программы должны быть конкретными, исключающими неясность толкования, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в районную программу мероприятий, дублирующих основную деятельность муниципального заказчика и исполнителей, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности. По каждому мероприятию указывается исполнитель программного мероприятия.

Объекты капитального строительства, включенные в перечень программных мероприятий, должны иметь проектно-сметную документацию (стадия "Проект") и заключение экспертизы.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач районной программы.

В отдельных случаях для достижения целей районной программы, внесения изменений в действующие нормативные правовые акты районная программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативных правовых актов.

20.4. В четвертом разделе районной программы должно содержаться ресурсное обеспечение, необходимое для реализации районной программы, а также сроки и источники финансирования мероприятий   районной программы по годам и в целом за весь период реализации с указанием форм бюджетных ассигнований по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

Районная  программа предусматривает расходные обязательства  района и финансируется за счет средств местного бюджета. В целях комплексного решения поставленных в районной программе задач районная программа может содержать информацию о финансировании (потребности в финансировании) мероприятий, направленных на решение определенных в районной программе проблем, за счет средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и местных бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и муниципальных образований по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в районной программе проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении определенных в районной	 программе проблем возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством.

В этом разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования районной программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой  районной программы).

В этом разделе приводится также описание механизмов привлечения средств федерального и областных бюджетов, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий программы в рамках действующего законодательства.

Для федерального бюджета делается ссылка на соответствующую федеральную целевую программу или федеральную адресную инвестиционную программу, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования программных мероприятий.

Указываются условия финансирования из местного бюджета мероприятий и объектов, относящихся к ведению органов местного самоуправления, доля участия областных бюджетов в софинансировании мероприятий   районной программы.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях или приводятся условия привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию районной программы выделяются капитальные вложения, расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и прочие расходы.

20.5. Пятый раздел районной программы должен содержать механизм ее реализации, включающий в себя механизм управления районной программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков.

20.6. Шестой раздел районной программы должен содержать прогноз количественных и качественных показателей социальных, экономических и экологических результатов, которые предусматривается достичь при реализации районной программы, общую оценку вклада районной программы в экономическое развитие района, а также критерии оценки эффективности реализации районной программы по годам, этапам в течение всего срока реализации районной программы, оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Критериями оценки эффективности реализации районной программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных районной программой, уровень финансирования районной программы и степень выполнения мероприятий районной программы.

В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики, применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической, экологической эффективности  районной программы.

Методика оценки эффективности реализации районной программы разрабатывается муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) с учетом специфики  районной программы и является приложением к  районной	 программе.

Методические рекомендации по разработке методики оценки эффективности реализации  районных программ указаны в приложении N 5 к настоящему Порядку.

Материалы районной программы в табличной форме, имеющие значительный объем, допускается размещать в виде приложений к  районной программе.

21. Разработанный проект районной программы направляется муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) на согласование с заинтересованными органами муниципальной власти Беловского района Курской области,  отдел экономики, прогнозирования и трудовых отношений и консультанту по правовой работе Администрации Беловского района Курской области

22. Согласованный проект районной программы с пояснительной запиской, социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями, экспертным заключением по результатам экспертной оценки документов, используемых в рамках планирования, представляет на рассмотрение в Представительное Собрание Беловского района Курской области для принятия решения об одобрении или отклонении  районной программы.

23. При необходимости муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной программы совместно с разработчиком районной программы проводит доработку проекта районной программы с учетом замечаний, высказанных на заседании Представительного Собрания Беловского района Курской области, и представляет его на повторное рассмотрение.

24. Одобренный Представительным Собранием Беловского района Курской области проект районной программы направляется муниципальным заказчиком (муниципальным   заказчиком-координатором) Главе Беловского района Курской области для утверждения или отклонения.

25. Районные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Беловского района Курской области не позднее одного месяца до дня внесения проекта о местном бюджете на очередной финансовый год в Представительное Собрание Беловского района.

26. После утверждения  районной программы  управление финансов Администрации Беловского района Курской области включает ее в перечень районных целевых программ, предусмотренных к финансированию из местного  бюджета.

27. Объем бюджетных ассигнований на реализацию районных программ устанавливается среднесрочным финансовым планом Беловского района и утверждается  решением Представительного Собрания Беловского района о  местном бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета по соответствующей каждой районной программе (подпрограмме) целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Беловского района Курской области, утвердившим  районную  программу.

28. Расходы местного бюджета, предусмотренные в районной программе на капитальные вложения в объекты строительства, включаются в районную адресную инвестиционную программу.

- IV. Финансирование  районных  программ

29. Финансирование утвержденных районных  программ осуществляется за счет средств местного  бюджета, выделяемых главным распорядителям средств местного  бюджета.

30. Допускается софинансирование  районных программ из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.

31. Для финансирования районных программ из федерального и областного бюджетов муниципальные  заказчики ежегодно подготавливают и представляют в установленном порядке:

бюджетные заявки на ассигнования из федерального бюджета - в федеральные органы исполнительной власти;

бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финансирования объектов капитального строительства, включенных (планируемых к включению) в областную адресную инвестиционную программу, - в комитет строительства и стройиндустрии Курской области.

32. Районной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий областным бюджетом на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областных бюджетов. Условия предоставления и методика расчета субсидий устанавливаются соответствующей  районной программой.

33. Муниципальный  заказчик (Муниципальный заказчик-координатор) в установленном порядке заключает с исполнителями районной программы (подпрограммы) муниципальные контракты на финансирование мероприятий районной программы (подпрограммы) на основе соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объемов финансирования за счет всех источников финансирования.

34. Финансовые средства, выплачиваемые муниципальным заказчиком исполнителю, предназначаются только для расходов на выполнение  районной программы и авансирование соответствующих работ. Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование указанных средств в соответствии с действующим законодательством и заключенным договором с муниципальным  заказчиком.

35. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий  районной программы по сравнению с предусмотренными муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) может принимать дополнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источников для реализации мероприятий районной  программы в установленные сроки.

- V. Управление реализацией областной программы

и контроль за ходом ее выполнения

36. Управление реализацией районной программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором)  районной программы.

37.    Муниципальный заказчик (Муниципальный заказчик-координатор)  районной	 программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты районной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией  районной программы.

38. Муниципальный заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) районной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели и объем финансирования программных мероприятий, механизм реализации  районной   программы, состав исполнителей.

39. При необходимости  муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит Главе Администрации Беловского района Курской области предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации районной программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую районную программу или о досрочном прекращении или продлении срока ее реализации.

При внесении изменений в районные программы (подпрограммы) не допускается изменение целей и задач, для комплексного решения которых принята районная программа (подпрограмма).

Срок реализации районной программы может продлеваться не более чем на один год.

40. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) районной программы представляет в течение месяца после утверждения районной программы или внесения изменений в районную программу в отдел экономики, прогнозированию и трудовых отношений  Администрации Беловского района Курской области сведения о районной программе для включения в реестр районных целевых программ на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

41. Муниципальный  заказчики (муниципальный заказчики-координаторы) районных программ представляют:

ежеквартально до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

в отдел экономики, прогнозированию и трудовых отношений Администрации Беловского района  Курской области - справочную и аналитическую информацию о реализации  районных программ;

ежегодно в срок до 1 марта:

Главе Беловского района,  управлению финансов Администрации Беловского района Курской области и  отдел экономики, прогнозированию и трудовых отношений Администрации Беловского района     Курской области - информацию о ходе реализации районной программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации районной программы, произведенную в соответствии с методикой, установленной районной программой;

42. Представительное Собрание Беловского района Курской области оценивает эффективность реализации районной программы и принимает решение:

продолжить реализацию районной программы;

внести изменения в районную программу;

досрочно прекратить реализацию  районной программы;

признать реализацию районной программы завершенной;

разработать новую районную программу.

43. Отдел экономики, прогнозированию и трудовых отношений Администрации Беловского района  Курской области на основании данных, представленных муниципальными  заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) районных программ, подготавливает и представляет до 1-го апреля каждого года Главе Администрации Беловского района справочную информацию о ходе реализации районных программ за отчетный год.

44. По районным программам, срок реализации которых завершается в отчетном году, муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) подготавливает и до 1-го марта каждого года представляет Главе Беловского района, отдел экономики и  управление финансов Администрации Беловского района  Курской области доклад о выполнении  районной программы с оценкой эффективности реализации районной программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

- Приложение N 1

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных районных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

районной программы

Наименование программы      ___________________________________________

Основание для разработки

программы                   ___________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного

акта - решения о разработке районной

программы)

Муниципальный заказчик    ___________________________________________

Муниципальный

заказчик-координатор

(исполнитель-координатор)   ___________________________________________

Основные разработчики

программы                   ___________________________________________

Цели и задачи программы     ___________________________________________

Важнейшие целевые

индикаторы и показатели

программы                   ___________________________________________

Сроки и этапы реализации

программы                   ___________________________________________

Перечень подпрограмм и

основных мероприятий

программы                   ___________________________________________

Исполнители подпрограмм и

основных мероприятий

программы                   ___________________________________________

Объемы и источники

финансирования программы    ___________________________________________

Система организации

контроля за исполнением

программы                   ___________________________________________

Ожидаемые конечные

результаты реализации

программы и показатели

эффективности реализации

программы                   ___________________________________________

- Приложение N 2

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных районных  целевых программ,

их формирования и реализации

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей

районной программы

"____________________________"

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. изме- рения | Значения индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реали- зации област- ной прог- раммы | 1 год реали- зации прог- раммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | и т.д. | За период реали- зации программы |
| I | Цель I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N I |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных районных целевых программ,

их формирования и реализации

Перечень мероприятий районной программы "________________"

(тыс. руб.)

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Испол- нители мероп- риятий | Направления расходов (кап- вложения, НИОКР и прочие расходы) | Источники финанси- рования | Объем финансирования |  |  |  |  | Документ (дата, N), подтверж- дающий выделение средств на финанси- рование мероприя- тий районной программы | Ожидаемый результат (в нату- ральном выражении - целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | и т.д. |  |  |
|  | Цель I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы.

Не выполненные по разным причинам, в т.ч. из-за отсутствия финансирования, в текущем году программные мероприятия могут быть перенесены на последующие годы путем внесения в установленном порядке изменений в районную программу.

- Приложение N 4

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных районных целевых программ,

их формирования и реализации

Ресурсное обеспечение  районной  программы

"____________________________________"

(тыс. руб.)

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации программы | в т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | и т.д. |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

При наличии в программе нескольких  муниципальных заказчиков показать объем финансирования в том числе по каждому  муниципальному заказчику.

- Приложение N 5

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных районных  целевых программ,

их формирования и реализации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ  РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Методические рекомендации определяют правила разработки методики оценки эффективности реализации долгосрочных районных целевых программ (далее - районные программы), которая позволяет определить степень достижения целей и задач районных программ в зависимости от конечных результатов.

Методика оценки эффективности реализации районной программы разрабатывается муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) с учетом специфики районной программы и является приложением к районной программе.

Оценка эффективности реализации районной программы осуществляется муниципальным   заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) районной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации районной программы по следующим критериям:

а) степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

б) уровень финансирования за отчетный период мероприятий районной программы от запланированных объемов;

в) степень выполнения мероприятий районной программы.

Оценка эффективности реализации районной программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации районной программы индикаторов и показателей с запланированными; сравнения фактического объема финансирования мероприятий районной программы с запланированным; фактического выполнения мероприятий районной программы с запланированными программой.

На основе проведенной оценки эффективности реализации районной программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации районной  программы снизилась;

эффективность реализации   программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации районной программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации районной программы представляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) районной программы Главе Беловского района,  управление финансов Администрации Беловского района  Курской области и отдел  экономики Администрации Беловского района  Курской области ежегодно в срок до 1 марта с приложением данных по таблицам N 1, N 2, N 3, прилагаемым к настоящим методическим рекомендациям.

- Таблица N 1

Оценка эффективности реализации  районной программы

за ____ год

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. изме- рения | Значение индикатора и показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено в программе | достигнуто | отклонение от утверж- денного значения (+, -, %) | Причины недостижения заплани- рованных значений |
| I | Цель I |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |

- Таблица N 2

Оценка эффективности реализации районной программы

за весь период реализации

| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач программы | Ед. изме- рения | Значения индикаторов и показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реали- зации программы | 1 год реализации программы |  | 2 год реализации программы |  | 3 год реализации программы |  | и т.д. |  | За период реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение (+, -, %) | Причины недости- жения заплани- рованных значений |
| I | Цель I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Цель II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица N 3

Ход выполнения районной программы за отчетный год

(за весь период реализации)

| Источники финансирования, направление расходов | Выполнение районной целевой программы за _____________ год, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой на год | Фактически предусмотрено на год | Профинан- сировано | в % к общему объему, предусмотренному программой | Выполнено | в % к общему объему, предусмотренному программой |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

Выполнение районной программы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации районной программы.

- Приложение N 6

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных районных целевых программ,

их формирования и реализации

Основные данные по районной программе "__________________"

для формирования реестра районных  программ

| Наименование программы (подпрограмм) |  |
| --- | --- |
| Реквизиты программы |  |
| Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор, исполнитель-координатор) программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |

| Цели и основные задачи программы | Основные целевые индикаторы и показатели | Общий объем финанси- рования, предусмот- ренный программой (под- программой), в том числе по годам реализации, тыс. руб. | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | Ожидаемые конечные результаты и показатели эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | вне- бюджетные источники |  |
|  |  | 1 год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе (под- программе) |  |  |  |  |  |