АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.07.2020 г. №535

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по созданию условий,

позволяющих малоимущим семьям с детьми,

состоящим в очереди на получение социального

жилья, использовать коммерческий и

некоммерческий наем жилья

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 21.02.2019 года №115-па «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию условий, позволяющих малоимущим семьям  с детьми, состоящим в очереди на получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья», Администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по созданию условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья в Беловском районе Курской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации Беловского района – начальника управления Шевцова Б.И.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области                                                                                     Н.В.Волобуев

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Беловского района Курской области

от 24.07.2020 №535

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на получение социального жилья, использовать

коммерческий и некоммерческий наем жилья

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок | Исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, направленные на создание условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящими в очереди на получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов администрации Беловского района Курской области и внесение изменений в нормативные правовые акты Беловского района Курской области | Создание нормативной правовой базы, регулирующей правоотношения в сфере предоставления арендного жилья на территории Беловского района Курской области | до 1 августа 2020 года | Управлению строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи Беловского района Курской области совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Беловского района Курской области, органы местного самоуправления Беловского района Курской области |
| 2. | Проведение анкетирования семей с детьми, состоящих в очереди на получение социального жилья, для выявления индивидуальной потребности в использовании ими арендного жилья на условиях коммерческого и некоммерческого найма | Получение сведений для расчета потребности в использовании арендного жилья на условиях коммерческого и некоммерческого найма | до 10 августа 2020 года | Управление строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи Беловского района Курской области и ТЭК Администрации Беловского района Курской области, органы местного самоуправления Беловского района Курской области |
| 3. | Подготовка предложений по софинансированию за счет средств муниципального бюджета Беловского района Курской области и бюджета Курской области мероприятий, связанных со строительством арендного жилья | Определение механизмов стимулирования органов местного самоуправления | ежегодно, до 1 июня | Администрация Беловского района Курской области, органы местного самоуправления Беловского района Курской области |
| 4. | Предоставление гражданам социального жилья с использованием коммерческого и некоммерческого найма жилья | Обеспечение граждан жильем | Постоянно, по мере строительства или приобретения жилья указанного назначения | Администрация Беловского района Курской области, органы местного самоуправления Беловского района Курской области |
| 5. | Создание комиссии по определению прав граждан на использование коммерческого и некоммерческого найма жилья | Определение прав граждан на использование коммерческого и некоммерческого найма жилья | до 1 декабря 2020 года | Органы местного самоуправления Беловского района Курской области |
| 6. | Мониторинг мероприятий, направленных на создание условий, позволяющих малоимущим семьям с детьми, состоящим в очереди на получение социального жилья, использовать коммерческий и некоммерческий наем жилья | Доклад Главе Беловского района Курской области | ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Управлению строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи администрации Беловского района Курской области совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Беловского района Курской области |
| 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о возможности использования коммерческого и некоммерческого найма жилья |  |  |  |  |
| 7. | Размещение в газете «Беловские зори», на официальном сайте Администрации Беловского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о возможности использования найма жилья | Информирование населения о порядке, способах и условиях найма жилья | Постоянно, по мере строительства или приобретения жилья указанного назначения | Управлению строительства, архитектуры, земельных отношений, муниципального имущества, ТЭК, ЖКХ, связи администрации Беловского района Курской области совместно с управлением социальной защиты населения Администрации Беловского района Курской области, редакция газеты «Беловские зори» |