

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22.01.2021 г. № 55**

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Беловском районе в 2021 году**

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.12.2018, регистрационный номер № 52953), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.12.2018, регистрационный №52952), в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Беловском районе в 2021 году, Администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Беловском районе в 2021 году (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Беловского района Курской области А.М. Ярыгина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Беловский район» Курской области (http://bel.rkursk.ru).

Глава Беловского района

Курской области Н.В.Волобуев

Утвержден  
постановлением Администрации Беловского района Курской области  
от 22.01.2021 № 55

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)   
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ В 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | | | Ответственные |
| Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-XI) | | | | | |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение участия в прохождения курсов повышения квалификации для учителей-предметников, по которым проводится ЕГЭ | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 1.2 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2021 уч. года; критериев оценивания работ; рассмотрения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ-2021 | январь -май 2021г.г. | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 1.3 | Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ЕГЭ в 2021 году в образовательной организации | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 1.4 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных консультаций. | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – XI | | | | | |
| 2.1. | Подготовка нормативно – правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – XI  в Беловском районе в 2021 году: | | | | |
| 2.1.1. | Подготовка приказов Управления образования Беловского района, в том числе: - о назначении ответственных за организацию проведение итогового сочинения (изложения); - о назначении ответственных за организацию проведение ГИА- XI; - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение и передачу экзаменационных материалов ГИА-XI; - о назначении ответственных за ведение базы данных в Беловском районе;  - о проведении государственной итоговой аттестации в Беловском районе;  - о назначении ответственных лиц за получение, хранение, выдачу экзаменационных материалов в пункт проведения экзамена – руководителю ОО или уполномоченному им лицу;  - о направлении членов предметных комиссий на курсы повышения квалификации;  - о направлении членов предметных комиссий для проверки работ обучающихся; - подготовка проекта постановления главы Беловского района об организации и проведении государственной итоговой аттестации в Беловском районе, графика движения школьных автобусов на период проведения ГИА-XI | январь –  май 2021 г.  Январь 2021  Март-июль, август 2021  Март 2021г | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 3. Финансовое и материально- техническое обеспечение ГИА-XI | | | | | |
| 3.1 | Уточнение сметы расходов из средств муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА – XI в Беловском районе: | Апрель-май 2021 г | | | Управление образования администрации Беловского района МКУ «Информационно-методический центр» |
| 3.2 | Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по проектам, связанным с обеспечением ГИА – XI: | В течение года | | |
| 3.2.2 | закупка конвертов, пакетов | апрель 2021г. | | |
| 3.2.3 | закупка бумаги | Январь-июнь 2021г | | |
| 3.2.4 | закупка CD/DVD дисков |  | | |
| 3.2.5 | закупка картриджей | В течение года | | |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-XI | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение обучения: | | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 4.1.1 | руководителей ППЭ | Апрель-май 2021г. | | |
| 4.1.2 | организаторов ППЭ |
| 4.1.3 | технических специалистов ППЭ |
| 4.1.4 | членов предметных комиссий |
| 4.1.4 | общественных наблюдателей |
| 4.2 | Участие в районных, областных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 4.3 | Организация прохождения дистанционного обучения на учебной платформе: https://edu.rustest.ru/  ФГБУ «Федеральный центр тестирования» специалистами, привлекаемыми к проведению ГИА – XI | Март- апрель 2021г | | | МКУ «Информационно-методический центр» ОГБУ ДПО КИРО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-XI | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведения итогового сочинения (изложения): | | Не позднее чем за две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения) | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.1.1 | сбор заявлений от участников итогового сочинения (изложения) | |
| 5.1.2 | формирование БД для проведения итогового сочинения (изложения) | | Не позднее чем за две недели до дня проведения итогового сочинения (изложения) | |
| 5.1.3 | проведение итогового сочинения (изложения) | | 5 апреля 2021г. – основной период 21 апреля и 5 мая 2021 г.– дополнительный период | |
| 5.1.4 | проверка итогового сочинения (изложения) | | В течение 7 дней с даты проведения итогового сочинения (изложения) | |  |
| 5.1.5 | Ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) | |  | |  |
| 5.2 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-XI в 2021 году из числа:  -выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  -обучающихся и выпускников СПО;  -выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА | | Январь 2021г | |
| 5.3 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА – XI лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2021 году. | | Январь 2021г | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.4 | Организация и подготовка к проведению ГИА – XI по учебным предметам в 2021г.: | | | | |
| 5.5 | Регистрация участников ГИА-XI | | январь-июль 2021 г.  (с учетом этапа) | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.5.1 | Сбор заявлений от участников ГИА-XI | | до 1 февраля 2021г. | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.5.2 | Определение количества участников ГИА-XI по каждому образовательному предмету | | Январь-май 2021г. | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.5.3 | определение количества место ППЭ и мест их расположения | |  | |
| 5.5.4 | определение количества аудиторий ППЭ | |
| 5.5.5 | Распределение участников ГИА – XI по ППЭ | |
| 5.6 | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, внесение сведений: | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 5.6.1 | - об участниках всех категорий с указанием перечня образовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-XI, сведения о форме ГИА-XI | | До 1февраля 2021г. | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.6.2 | - об отнесении участника ГИА-XI к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | | В течение двух дней со дня получения сведений | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.6.3 | - о работниках ППЭ | | январь - май 2021г.в зависимости от этапа ГИА | |
| 5.6.4 | - о членах предметных комиссий | | Не позднее двух недель до экзамена | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 5.7 | Обеспечение взаимодействия с ОМВД России по Беловскому району. | | Январь-июль 2021г. | | Управление образования  МКУ «Информационно-методический центр» |
| 5.8 | Обеспечение взаимодействия с ОБУЗ «Беловская ЦРБ» | |
| 5.9 | Обеспечение взаимодействия с РЭС МРСК Центром «Курскэнерго» | |
| 5.10 | Взаимодействие с Курским филиалом ОАО «Ростелеком» по обеспечению бесперебойной работы видеозаписи проведения ЕГЭ в режиме on-line и стационарных телефонов. | |
| 6. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования, в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства в области персональных данных. | В течение года | | | Управление образования МКУ «Информационно-методический центр» |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - XI | | | | | |
| 7.1 | Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА-XI, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения ГИА-XI: |  | | |  |
| 7.1.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации | В течение года | | | Управление образования МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО |
| 7.1.2 | Размещение информации на официальных сайтах Управления образования администрации Беловского района | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
|  | Организация и проведение мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 учебном году, размещения соответствующей информации на официальных сайтах ОО | В течение года | | | Управления образования МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 7.2 | Обеспечение ознакомления участников ГИА-XI с результатами экзаменов, в том числе на официальном портале ЕГЭ ([www.ege.edu.ru](http://www.ege.edu.ru)), на портале госуслуг и региональном портале госуслуг | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 7.3 | Организация своевременного оформления информационных стендов в образовательных организациях Беловского района по процедуре проведения ГИА 2021 году, размещения соответствующей информацией на сайтах образовательных организаций Беловского района | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 7.4 | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО, руководителями ППЭ, представителями родительской общественности, ученическими коллективами по вопросам организации и проведения ГИА-XI | январь – май 2021 г. | | | Специалисты Управления образования МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 7.5 | Организация и проведение районных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-XI | В течение года | | | Управление образования  МКУ «Информационно-методический центр», Руководители ОО |
| 7.6 | Участие в областных совещаниях по вопросам организации и проведения ГИА-XI | В течение года | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 7.7 | Участие района во Всероссийских акциях, конкурсах, форумах, организованных Рособрнадзором: | В течение года | | | Управление образования администрации Беловского района МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| 7.7.1 | Акция «100 баллов до Победы» | В сроки, установленные Рособрнадзором. | | |
| 7.7.2 | Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |
| 7.7.3 | Форум «100-бальники – Российские интеллектуальные ресурсы» |
| 8. Анализ проведения ЕГЭ в 2021 учебном году | | | | | |
| 8.1 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитической справки по итогам ГИА - XI в Беловском районе в 2021 году | Август 2021г. | | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8.2 | Организация и проведение совещания руководителей образовательных организаций, завучей по УВР по итогам проведения ГИА - XI в Беловском районе в 2021 году и перспективам на 2022 год | Август-сентябрь 2021 г | | | Специалисты Управления образования  МКУ «Информационно-методический центр» Руководители ОО |
| Раздел II. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  (ГИА – IX) | | | | | |
| 1. Анализ проведения ГИА – IX в 2021 году | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – IX в Беловском районе в 2021году. | Август 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 1.2. | Организация и проведение совещания директоров школ, завучей по УВР по итогам проведения ГИА в Беловском районе в 2021 году и перспективам на 2022 год | Август 2021 г | | Специалисты РУО, МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 1.3. | Августовская конференция педагогических работников Беловского района. Обсуждение итогов ГИА – 9 на МО учителей – предметников. | Август 2021 г | | Специалисты РУО, МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно – измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2021 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА- IX | Август 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр», ОО | |
| 2.2. | Ознакомление с методическими рекомендациями об особенностях подготовки к ГИА – IX в 2021 году учителей – предметников и обучающихся ОО. | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 2.3. | Осуществление психолого – педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, проведение бесед, индивидуальных консультаций, родительских собраний | В течение года | | Руководители ОО | |
| 2.4. | Контроль за своевременным прохождением курсов повышения квалификации учителями - предметниками по графику КИРО. | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА – IX | | | | | |
| 3.1. | Подготовка нормативно – правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА – IX в Беловском районе в 2021 году: |  | |  | |
| 3.1.1. | подготовка приказов управления образования Беловского района:  - о назначении ответственных за организацию проведение ГИА- IX; - о назначении ответственных за ведение базы данных в Беловском районе;  - о проведении государственной итоговой аттестации в Беловском районе;  - о направлении членов предметных комиссий на курсы повышения квалификации;  - о направлении членов предметных комиссий для проверки работ обучающихся;  - об уничтожении материалов и документов ГИА – IX. | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 3.2. | Подготовка проекта постановления главы Беловского района об организации и проведении государственной итоговой аттестации в Беловском районе, графика движения школьных автобусов на период проведения  ГИА - IX | Март 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-IX | | | | | |
| 4.1. | Планирование сметы расходов из средств муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА – IX в Беловском районе | Сентябрь 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 4.2. | Подготовка документов на оплату труда работников ППЭ, обеспечивающих проведение ГИА в 2021 году | Июнь-сентябрь 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - IX | | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение обучения:  - организаторов в аудиториях;  - организаторов вне аудитории;  -общественных наблюдателей; - технических специалистов;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ. | Апрель-май 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр», КИРО | |
| 5.2 | Участие в региональных совещаниях, научно – методических конференциях, видеоконференциях. | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» | |
| 6. Организационное сопровождение ГИА - IX | | | | | |
| 6.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА – IX в 2021 году | | Январь 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 6.2. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА – IX в 2021 году – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | | Январь 2021 г | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 6.3. | Организация и подготовка к проведению ГИА – IX по обязательным учебным предметам и предметам по выбору в 2021 году:  - определение количества участников ГИА – IX по каждому предмету;  - определение количества ППЭ и мест их расположения; | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 6.4. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:  - сбор заявлений от участников итогового собеседования;  - формирование БД для проведения итогового собеседования;  - проверка ответов участников итогового собеседования;  - ознакомление с результатами участников итогового собеседования. | | Февраль 2021 г | |  |
| 6.5. | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации:  - об органе, осуществляющем управление в сфере образования;  -об образовательных организациях;  - ППЭ, аудиториях ППЭ;  - выпускниках текущего года, с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи;  - об участниках всех категорий;  - о членах предметных комиссий;  - об общественных наблюдателях;  - о работниках ППЭ | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 6.6. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Управлением МВД России по Курской области в Беловском районе | | Май 2021 г | | Управление образования администрации Беловского района Курской области |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Беловской центральной районной больницей | | Май 2021 г | | РУО |
| 6.7. | Организация работы общественных наблюдателей | | Май - июнь 2021г | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 6.8. | Дооснащение ППЭ необходимым компьютерным, лабораторным оборудованием. | | В течение года | | МКОУ «Коммунаровская СОШ» |
| 6.9. | Оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения в режиме off-line при проведении ГИА- 9 | | Май 2021 г | | МКОУ «Коммунаровская СОШ» |
| 6.10. | Участие в апробациях технологий организации и проведения ГИА-9, проводимых ОКУ «Информационно – аналитический центр» | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности | | | | | |
| 7.1. | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке и использовании экзаменационных материалов | | В период проведения ГИА | | РУО |
| 7.2. | Обеспечение формирования и ведения базы данных ГИА – 9 в установленном порядке с соблюдением требований законодательства в области персональных данных. | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - IX | | | | | |
| 8.1. | Организация работы по информированию всех категорий участников ГИА – IX, родителей (законных представителей), общественности по вопросам организации и проведения  ГИА – IX | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8.2. | Взаимодействие со средствами массовой информации | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8.3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА – IX с результатами экзаменов | | Июнь 2021г | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – IX в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8.5. | Участие в работе областных семинаров для специалистов, ответственных за проведение ГИА - IX | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8.6. | Участие в проведении семинаров, совещаний руководителей ОО и заместителей по УВР по процедуре проведения ГИА - IX | | В течение года | | МКУ «Информационно-методический центр» |
| 8.7. | Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА - IX | | В течение года | | РУО, ОО |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА -IX | | | | | |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно – разъяснительной работы по вопросам подготовки к проведению ГИА – IX в ОО | | В течение года | | РУО |
| 9.2. | Анализ планов работы ОО по подготовке к проведению ГИА – IX в 2021 г | | Сентябрь 2021г. | | МКУ «Информационно-методический центр» |