

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11.01.2021 г. № 7**

**Об утверждении Комплекса мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Беловском районе Курской области**

Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Беловский район» Курской области, приказом Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Беловского района в 2021 году и внедрения целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий (дорожная карта) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Беловском районе Курской области (далее – дорожная карта).

2. Управлению образования Администрации Беловского района Курской области обеспечить своевременное исполнение контрольных точек дорожной карты.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Беловского района Курской области А.М. Ярыгина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Беловский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Беловского района

Курской области Н.В. Волобуев

Утвержден

постановлением Администрации

Беловского района Курской области

от 11.01.2021 №7

**Комплекс мероприятий (дорожная карта)**

**по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Беловском районе Курской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки | Уровень | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнение данных не менее чем о 80% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию. | |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | Заполнение данных не менее чем о 80% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ. |  |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 30.12.2020 | Муниципальный | Регистрация в Навигаторе детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования. |  |
|  | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) | 20.01.2021 | Муниципальный | Утверждение состава и регламента муниципальных межведомственных рабочих групп, назначение ответственных за внедрение персонифицированного финансирования | Принятый нормативно–правовой акт (НПА) |
|  | Подписание соглашений между Курской областью и Беловским районом об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | 30.12.2020 | Региональный | Подписание Соглашения с Курской областью | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Подписание соглашений между РМЦ ДОД Курской области и МОЦ Беловского района Курской области | 20.12.2020 | Региональный | Подписание Соглашения с РМЦ ДОД Курской области | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Расчет параметров персонифицированного финансирования:  –определение номинала, числа и категорий сертификатов;  –определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;  –формирование сходимости модели ПФ ДОД;  –расчет разделения муниципального задания. | 28.02.2021 | Муниципальный | Подготовка расчетов | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 05. 03.2021 | Муниципальный | Направление служебной записки в Управление финансов администрации Беловского района | Служебная записка |
|  | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:  –финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;  –полномочий начальника Управления финансов администрации Беловского района по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в Беловском районе). | 28.03.2021 | Муниципальный | Принятие изменений в решение о бюджете | Решение представительного собрания Беловского района о внесении изменений в решение о бюджете |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.03.2021 | Региональный и муниципальный | Размещение информации о внедрении ПФ ДОД, баннеров Навигатора ДОД в СМИ, социальных сетях, на сайтах образовательных учреждений, администрации Беловского района | Отчет о проведении информационной кампании |
|  | Принятие нормативно-правового акта администрации Беловского района с приложением Правил ПФ ДОД | 10.03.2021 | Муниципальный | Принятие НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 01.03.2021 | Муниципальный | Принятие НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 10.03.2021 | Муниципальный | Принятие НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта администрации Беловского района о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 30.05.2021 | Муниципальный | Принятие НПА | Принятый НПА |
|  | Формирование муниципального задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 15.04.2021 | Муниципальный | Формирование муниципального задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Выбор уполномоченной организации | 15.04. 2021 | Муниципальный | Выбор муниципального бюджетного учреждения в качестве уполномоченной организации | Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ |
|  | Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 30.04.2021 | Муниципальный | Заключение соглашения | Заключенное соглашение |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04.2021 | Муниципальный | Внесение изменений в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.05.2021 | Региональный и муниципальный | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные учреждения, через родительские собрания.  Ответы на вопросы для СМИ.  Размещение информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах образовательных учреждений и в социальных сетях. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг | 31.05.2 021 | Муниципальный | Подписание договоров со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр | Подписанные договора |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.09.2021 | Муниципальный | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов.  Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов.  Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 15.12.2021 | Муниципальный | Внесение изменений в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключение соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели. |  |