АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.12.2019 года № 988

307910 Курская область, сл. Белая

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

В соответствии с паспортом регионального проекта «Цифровая образовательная среда», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 30.01.2019 №1) в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в Беловском районе Курской области, условий для внедрения к 2024 году современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы, Администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить паспорт муниципального проекта Беловского района Курской области «Цифровая образовательная среда» (прилагается).

2.Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Беловского района Курской области А.М. Ярыгина.

3.Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области                                                                      Н.В.Волобуев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Беловского района Курской области

от 17.12.2019 г. №988

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

- Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор муниципального проекта | А.М. Ярыгин, заместитель Главы Администрации Беловского района Курской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | П.П. Воробьев, директор МКУ «Информационно-методический центр» Беловского района Курской области |  |  |
| Связь с муниципальной программой Беловского района Курской области | Муниципальная программа «Развитие образования в Беловском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Беловского района Курской области от 30.10.2019 г. № 817 |  |  |

2.Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 201 9 | 202 0 | 202 1 | 202 2 | 202 3 | 2024 |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент | Основной | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля муниципальных образований Беловского района Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент | Дополнительны й | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 12 | 12 | 29 | 53 | 70 |
| 3. | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Основной | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 30 | 30 | 50 | 64 | 92 |
| 4. | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования и дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций процент | Основной | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 12 | 12 | 29 | 53 | 70 |
| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 201 9 | 202 0 | 202 1 | 202 2 | 202 3 | 2024 |
| 6. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент | Основной | 0 | 1 января 2019 г. | 0 | 1,5 | 1,5 | 3,6 | 7,1 | 12,5 |

- Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |
| 1.1. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2020 года целевой модели цифровой образовательной среды в 2-х школах Беловского района Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.2. | Не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление к концу 2020 года не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.3. | Не менее 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 29% образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.4. | Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 4 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения |
| 1.5. | Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений | Обеспечение к концу 2020 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1.6. | В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне | Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |
| 1.7. | Для не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.9. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2021 года целевой модели цифровой образовательной среды в 2-х школах Беловского района Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.10. | Использование платформы навигатора и набора сервисов непрерывного образования | Внедрение в 2021 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна» |
| 1.11. | Не менее 4 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с | Повышение к концу 2021 года квалификации не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения |  |
| 1.12 | Не менее чем 12% образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление к концу 2021 года не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.13. | Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет- трафиком | Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.14. | Для не менее 505 детей, обучающихся в 12 % общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, в основные | Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.15. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2022 года целевой модели цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.16. | Не менее чем 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление к концу 2022 года не менее чем 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.17. | Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.18. | Для не менее 845 детей в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 845 детей, обучающихся в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.19. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2023 года целевой модели цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.20. | Все образовательные организации, расположенные на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Обновление к концу 2023 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Беловского района информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.21. | Не менее 100% образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района | Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100% образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области позволит: |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |
| 1.23. | Для не менее 1206 детей в 53% общеобразовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 1206 детей, обучающихся в 53% общеобразовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.24. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. |
| 1.25. | Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет- трафиком | - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |
| 1.26. | Для не менее 1560 детей в 70 % общеобразовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии | Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.27. | Во всех общеобразовательных организациях Беловского района Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | Внедрение к концу 2024 года целевой модели цифровой образовательной среды во всех общеобразовательных организациях Беловского района Курской области позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды |
| 1.28. | 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет- трафиком | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет трафиком 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели цифровой образовательной среды, функционирования федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1.33. | Содействие в реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Беловского района Курской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | Реализация к концу 2024 года на территории Беловского района Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти Беловского района Курской области, осуществляющих государственное управление в сфере образования позволит: - эффективно внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области; - сформировать муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Беловском районе Курской области; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта |
| 1.34. | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Беловского района Курской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных | Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Беловского района Курской области механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  | 4,610557 |  | 6,799445 |  |  | 11,410002 |
| 1.1. | На территории Беловского района Курской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | 4,427978 |  | 6,530187 |  |  | 10,958165 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Бюджет Курской области |  | 0,090368 |  | 0,133269 |  |  | 0,223637 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0,092211 |  | 0,135989 |  |  | 0,2282 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Для не менее 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.2. | Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 4,427978 |  | 6,530187 |  |  | 10,958165 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Курской области |  | 0,090368 |  | 0,133269 |  |  | 0,223637 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0,092211 |  | 0,135989 |  |  | 0,2282 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

- Участники муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | А.В. Шаповалов | начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | А.М. Ярыгин, заместитель Главы Администрации Беловского района Курской области | 5 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 5 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник муниципального проекта | С.В. Сидоренко | старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев, директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 20 |
| 4. | Участник муниципального проекта | А.М. Кононов | программист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев, директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 40 |
| Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Ответственный за достижение | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 7. | Участник муниципального проекта | А.М. Кононов | программист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 20 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Г.Н. Черкашина | Начальник МКУ «ЦБ учреждений образования Беловского района Курской области» | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных учреждений Беловского района Курской области |  | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 10 |
| Внедрение в Беловском районе Курской области целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 10. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 11. | Участник муниципального проекта | С.В. Сидоренко | старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев, директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Участник муниципального проекта | Г.Н. Черкашина | Начальник МКУ «ЦБ учреждений образования Беловского района Курской области» | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 10 |
| 13. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных учреждений Беловского района Курской области |  | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Беловского района Курской области информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 14. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 15. | Участник муниципального проекта | А.М. Кононов | программист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 50 |
| 16. | Участник муниципального проекта | С.В. Сидоренко | старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 50 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком |  |  |  |  |  |
| 18. | Ответственный за достижение результатов проекта | А.В. Шаповалов | начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | А.М. Ярыгин, заместитель Главы Администрации Беловского района Курской области | 5 |
| 19. | Участник муниципального проекта |  | директор Курского филиала ПАО «Ростелеком» |  | 100 |
| 20. | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 50 |
| 21. | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных учреждений Беловского района Курской области |  | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области |  |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |  |  |  |  |  |
| 22. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 40 |

| № п/п | Роль в проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Участник муниципального проекта |  | С.В. Сидоренко | старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 50 |
| Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Ответственный достижение результата муниципального проекта | за | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 50 |
| 25. | Участник муниципального проекта |  | С.В. Сидоренко | старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 50 |
| 26. | Участник муниципального проекта |  | А.М. Кононов | программист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 50 |
|  |  | Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования |  |  |  |  |
| 27. | Ответственный достижение результата муниципального проекта | за | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 5 |
| 28. | Участник муниципального |  | С.В. Сидоренко | старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 60 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация на территории Беловского района Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 29. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | П.П. Воробьев | директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | А.В. Шаповалов, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 5 |
| 30. | Участник муниципального проекта | С.В. Сидоренко | старший методист МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | П.П. Воробьев директор МКУ «ИМЦ» Беловского района Курской области | 80 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта

«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |  | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1. | Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П. Воробьев А.М. Кононов Г.Н. Черкашина Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 1.1. | Внедрение федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Беловского района Курской области | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Г.Н. Черкашина Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 1.1.1 | Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуальных планов обучения (персональной траектории обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 1.1.2 | Создание системы «горизонтального» обучения и неформального образования в организациях общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 2. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 2.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 января 2020 г. | 31 января 2020 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |  |
| 2.2 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 февраля 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |  |
| 2.3 | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 2.3.1 | Согласование перечня общеобразовательных, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся» | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий | Муниципальный |  |
| 2.3.2 | Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды Беловского района Курской области | 1 марта 2020 г. | 30 апреля 2020 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев | План внедрения целевой модели цифровой образовательной среды Беловского района Курской области | Муниципальный |  |
| 2.3.3 | Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных в Беловском районе Курской области | 1 января 2020 г. | 31 марта 2020 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина П.П. Воробьев | Типовой проект инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в Беловском районе Курской области | Муниципальный |  |
| 2.3.4 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 февраля 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |  |
| 2.3.5 | Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. | 1 апреля 2020 г. | 31 декабря 2020г. | Г.Н. Черкашина Руководители ОО | Договора на закупку оборудования, Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 3. | Не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 3.1. | Обновлено не менее чем в 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Е.А. Кузнецова Е.Е. Дурноглазов Г.Н. Черкашина П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 4. | Не менее 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина ПАО Ростелеком Руководители ОО | Акт выполненных работ | Муниципальный |  |
| 4.1. | Обеспечено интернет - соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев ПАО Ростелеком Руководители ОО | мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области | Муниципальный |  |
| 5. | Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации | Муниципальный |  |
| 5.1. | Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации, | Муниципальный |  |

| 6. | Для не менее чем 505 детей, обучающихся в 12 % общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | Информационно-аналитический отчёт |  | Муниципальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | Информационно-аналитический отчёт |  | Муниципальный |
| 7. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 7.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 января 2021 г. | 31 января 2021 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке |  | Муниципальный |
| 7.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 февраля 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  | Муниципальный |
| 7.3 | Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. | 1 апреля 2021 г. | 31 декабря 2021г. | Г.Н. Черкашина Руководители ОО | Договора на закупку оборудования, Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 7.4 | Не менее чем 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 7.5 | Обновлено не менее чем в 12 % образовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Е.А. Кузнецова Е.Е. Дурноглазов Г.Н. Черкашина П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 7.6 | Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина ПАО Ростелеком Руководители ОО | Акт выполненных работ |  | Муниципальный |
| 7.7 | Обеспечено интернет - соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев ПАО Ростелеком Руководители ОО | мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области |  | Муниципальный |
| 7.8 | Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации |  | Муниципальный |
| 7.9 | Не менее 4 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации, |  | Муниципальный |
| 7.10 | Для не менее чем 505 детей, обучающихся в 12 % общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | Информационно-аналитический отчёт |  | Муниципальный |
| 7.11 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 505 детей, обучающихся в 12% общеобразовательных организаций (2 школы), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | Информационно-аналитический отчёт |  | Муниципальный |
| 8. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В. Шаповалов Г.Н.Черкашина П.П. Воробьев РуководителиОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 8.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 января 2022 г. | 31 января 2022 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |  |
| 8.2 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 февраля 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |  |
| 8.3 | Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. | 1 апреля 2022 г. | 31 декабря 2022г. | Г.Н. Черкашина Руководители ОО | Договора на закупку оборудования, Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 8.4 | Не менее чем 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 8.5 | Обновлено не менее чем в 29 % образовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 8.6 | Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина ПАО Ростелеком Руководители ОО | Акт выполненных работ | Муниципальный |  |
| 8.7 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев ПАО Ростелеком Руководители ОО | мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций расположенных на территории Беловского района Курской области | Муниципальный |  |
| 8.8 | Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации | Муниципальный |  |
| 8.9 | Не менее 10 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации, | Муниципальный |  |
| 8.10 | Для не менее чем 845 детей, обучающихся в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 8.11 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 845 детей, обучающихся в 29 % общеобразовательных организаций (5 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 9. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 9.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 января 2023 г. | 31 января 2023 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |  |
| 9.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 февраля 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |  |
| 9.3 | Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. | 1 апреля 2023 г. | 31 декабря 2024г. | Г.Н. Черкашина Руководители ОО | Договора на закупку оборудования, Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 9.4 | Не менее чем 53 % образовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 9.5 | Обновлено не менее чем в 53 % образовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Е.А. Кузнецова Е.Е. Дурноглазов Г.Н. Черкашина П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 9.6 | Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина ПАО Ростелеком Руководители ОО | Акт выполненных работ | Муниципальный |  |
| 9.7 | Обеспечено интернет - соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев ПАО Ростелеком Руководители ОО | мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области | Муниципальный |  |
| 9.8 | Не менее 20 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации | Муниципальный |  |
| 9.9 | Не менее 20 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации, | Муниципальный |  |
| 9.10 | Для не менее чем 1206 детей, обучающихся в 53 % общеобразовательных организаций (9 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | Информационно-аналитический отчёт | Муниципальный |  |
| 9.11 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 1206 детей, обучающихся в 53% общеобразовательных организаций (9 школы, расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | Информационно-аналитический отчёт | Муниципальный |  |
| 10. | Во всех образовательных организациях Беловского района Курской области внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 10.1 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 января 2024 г. | 31 января 2024 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке |  | Муниципальный |
| 10.2 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 1 февраля 2024 г. | 28 февраля 2024 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина | соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  | Муниципальный |
| 10.3 | Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области. | 1 апреля 2024 г. | 31 декабря 2024г. | Г.Н. Черкашина Руководители ОО | Договора на закупку оборудования, Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 10.4 | Не менее чем 70 % образовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 10.5 | Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет |  | Муниципальный |
| 10.6 | Не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. | А.В. Шаповалов Г.Н. Черкашина ПАО Ростелеком Руководители ОО | Акт выполненных работ |  | Муниципальный |
| 10.7 | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций (17 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев ПАО Ростелеком Руководители ОО | мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области |  | Муниципальный |
| 10.8 | Не менее 35 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения и не менее 1 управленческой команды прошли профессиональную переподготовка по созданию цифровой образовательной среды | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации | Муниципальный |  |
| 10.9 | Не менее 35 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | сертификаты о повышении квалификации, | Муниципальный |  |
| 10.10 | Для не менее чем 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций (12 школ), расположенных на территории Беловского района Курской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии | 1 января 2024г. | 31 декабря 2024 г. | А.В. Шаповалов П.П. Воробьев Руководители ОО | Информационно-аналитический отчет | Муниципальный |  |
| 10.11 | Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 1560 детей, обучающихся в 70% общеобразовательных организаций (12 школы, расположенных на территории Беловского района Курской области | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П. Воробьев С.В. Сидоренко | Информационно-аналитический отчёт | Муниципальный |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели муниципального проекта по образовательным учреждениям

Беловского района Курской области

| № п/ п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период реализации муниципального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значе ние | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество образовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком | 0 | 1.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2. | Доля образовательных учреждений Беловского района Курской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования | 0 | 1.07.2018 | 0 | 0 | 12 | 12 | 29 | 53 | 70 |
| 3. | Количество обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам: - по программам общего образования и дополнительного образования детей | 0 | 1.09.2018 | 0 | 0 | 505 | 505 | 845 | 1206 | 1560 |
| 4. | Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций: - по программам общего образования и дополнительного образования детей | 0 | 1.09.2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 |
| 5. | Количество обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования | 0 | 1.09.2018 | 0 | 0 | 505 | 505 | 845 | 1206 | 1560 |
| 6. | Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») | 0 | 1.09.2018 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 20 | 35 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  | 4,610557 |  | 6,799445 |  |  | 11,410002 |
| 1.1. | На территории Беловского района Курской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | 4,427978 |  | 6,530187 |  |  | 10,958165 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Бюджет Курской области |  | 0,090368 |  | 0,133269 |  |  | 0,223637 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0,092211 |  | 0,135989 |  |  | 0,2282 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Для не менее 1560 детей, обучающихся в 70 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.2.2. | Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/ целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 4,427978 |  | 6,530187 |  |  | 10,958165 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Курской области |  | 0,090368 |  | 0,133269 |  |  | 0,223637 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0,092211 |  | 0,135989 |  |  | 0,2282 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |