АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.12.2019 года № 987

307910 Курская область, сл. Белая

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

В соответствии с паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 30.01.2019 №1), в целях обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, Администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить паспорт муниципального проекта Беловского района Курской области «Успех каждого ребенка» (прилагается).

2.Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Беловского района Курской области А.М. Ярыгина.

3.Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области                                                                      Н.В.Волобуев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации Беловского района Курской области

от 17.12.2019 г. №987

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |
| --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Муниципальный проект Беловского района Курской области «Успех каждого ребенка» |
| Куратор муниципального проекта | Шаповалов Андрей Валентинович, начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области |
| Руководитель муниципального проекта | Кельина Лариса Григорьевна, директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области |
| Связь с муниципальными программами Беловского района Курской области | Муниципальная программа Беловского района Курской области «Развитие образования в Беловском районе Курской области», утверждённая постановлением Администрации Беловского района Курской области от 30.10.2019 года № 817(с изменениями и дополнениями) |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 52 | 01.01.2019 | 52 | 59 | 66 | 71 | 77 | 80 |
|  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | 30 | 01.01.2019 | 0 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 |
|  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 0,1 | 01.01.2019 | 0 | 351 | 526 | 790 | 965 | 1229 |
|  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 50 | 01.01.2019 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.2. | Не менее чем 22 % от общего числа обучающихся Беловского района Курской области в 2020 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 32 % от общего числа обучающихся Беловского района Курской области в 2021 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 48 % от общего числа обучающихся Беловского района Курской области в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 59 % от общего числа обучающихся Беловского района Курской области в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию Не менее чем 75 % от общего числа обучающихся Беловского района Курской области в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Беловского района Курской области |
| 1.3. | Не менее 50 детей получили рекомендации в 2019 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 60 детей получили рекомендации в 2020 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 70 детей получили рекомендации в 2021 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 80 детей получили рекомендации в 2022 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 90 детей получили рекомендации в 2023 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Не менее 100 детей получили рекомендации в 2024 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4. | В 5-х общеобразовательной организациях Беловского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом. К 2024 году проведены ремонты в 5 спортивных залах на обновленной материально-технической базе в Кондратовской СОШ, Мокрушанской СОШ, Беличанской СОШ, Ильковской СОШ, Бобраской СОШ обучаются по дополнительным общеобразовательным программам не менее 180 обучающихся. |
| 1.5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | К середине 2022 года в общеобразовательные организации Беловского района Курской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.6. | В 2019 году не менее 10 % детей в Беловском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. В 2020 году не менее 34 % детей Беловского района Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. В 2021 году не менее 46 % детей Беловского района Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. В 2022 году не менее 52 % детей Беловского района Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. В 2023 году не менее 58 % детей Беловского района Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. В 2024 году не менее 64 % детей Беловского района Курской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках муниципальных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 1.7. | В Беловском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей | К концу 2022 года в Беловском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей). |
| 1.8. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Беловском районе Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Беловском районе Курской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.9. | Обучающимся 5-11 классов в Беловском районе Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1999886 | 1840960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840846 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 1130936 | 1196624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327560 |
| 1.2.2. | Бюджет Курской области | 168990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168990 |
| 1.2.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области | 699960 | 644336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344296 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Бюджет Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ в Беловском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Бюджет Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0 | 0,614001 | 7,389514 | 0 | 0 | 0 | 8,003515 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0,589686 | 7,09689 | 0 | 0 | 0 | 7,686576 |
| 1.5.2. | Бюджет Курской области | 0 | 0,012035 | 0,144835 | 0 | 0 | 0 | 0,15687 |
| 1.5.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области | 0 | 0,01228 | 0,14779 | 0 | 0 | 0 | 0,16007 |
| 1.5.4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 1,999886 | 2,454961 | 7,389514 | 0 | 0 | 0 | 11844361 |
| Федеральный бюджет |  | 1,130936 | 1,786310 | 7,096890 | 0 | 0 | 0 | 10014135 |
| Бюджет Курской области |  | 0,168990 | 0,012034 | 0,144835 | 0 | 0 | 0 | 0,352859 |
| Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0,699960 | 0,656616 | 0,14779 | 0 | 0 | 0 | 1360303 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., НачальникУправления образования администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участники муниципального проекта | Черкашина Г.Н. | Начальник- главный бухгалтер | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
|  |  | Курбатова О.А. | Директор Беловской СОШ |  |  |
|  |  | Денисова Л.И. | Директор Гирьянской СОШ |  |  |
|  |  | Пашина В.П. | Директор Коммунаровской СОШ |  |  |
|  |  | Гуков В.Д. | Директор Песчанской СОШ |  |  |
|  |  | Сульженко Е.А. | Директор МокрушанскойСОш |  |  |
|  |  | Каратаева Н.Е. | Директор Беличанской СОШ |  |  |
|  |  | Симаков Г.А. | Директор Ильковской СОШ |  |  |
|  |  | Мищенко Л.Н. | Директор Долгобудской СОШ |  |  |
|  |  | Колодкина С.В. | Директор Кондратовской СОШ |  |  |
|  |  | Сасин П.И. | Директор Вишневской СОШ |  |  |
|  |  | Германов А.И. | Директор Пенской СОШ |  |  |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участники муниципального проекта | Курбатова О.А. | Директор Беловской СОШ | Шаповалов А.В., начальник Управления образования администрации Беловского района Курской области | 20 |
|  |  | Денисова Л.И. | Директор Гирьянской СОШ |  |  |
|  |  | Пашина В.П. | Директор Коммунаровской СОШ |  |  |
|  |  | Гуков В.Д. | Директор Песчанской СОШ |  |  |
|  |  | Сульженко Е.А. | Директор МокрушанскойСОш |  |  |
|  |  | Каратаева Н.Е. | Директор Беличанской СОШ |  |  |
|  |  | Симаков Г.А. | Директор Ильковской СОШ |  |  |
|  |  | Мищенко Л.Н. | Директор Долгобудской СОШ |  |  |
|  |  | Колодкина С.В. | Директор Кондратовской СОШ |  |  |
|  |  | Сасин П.И. | Директор Вишневской СОШ |  |  |
|  |  | Германов А.И. | Директор Пенской СОШ |  |  |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участники муниципального проекта | Курбатова О.А. | Директор Беловской СОШ | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
|  |  | Денисова Л.И. | Директор Гирьянской СОШ |  |  |
|  |  | Пашина В.П. | Директор Коммунаровской СОШ |  |  |
|  |  | Гуков В.Д. | Директор Песчанской СОШ |  |  |
|  |  | Сульженко Е.А. | Директор МокрушанскойСОш |  |  |
|  |  | Каратаева Н.Е. | Директор Беличанской СОШ |  |  |
|  |  | Симаков Г.А. | Директор Ильковской СОШ |  |  |
|  |  | Мищенко Л.Н. | Директор Долгобудской СОШ |  |  |
|  |  | Колодкина С.В. | Директор Кондратовской СОШ |  |  |
|  |  | Сасин П.И. | Директор Вишневской СОШ |  |  |
|  |  | Германов А.И. | Директор Пенской СОШ |  |  |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участникимуниципального проекта | Курбатова О.А. | Директор Беловской СОШ | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
|  |  | Денисова Л.И. | Директор Гирьянской СОШ |  |  |
|  |  | Пашина В.П. | Директор Коммунаровской СОШ |  |  |
|  |  | Гуков В.Д. | Директор Песчанской СОШ |  |  |
|  |  | Сульженко Е.А. | Директор МокрушанскойСОш |  |  |
|  |  | Каратаева Н.Е. | Директор Беличанской СОШ |  |  |
|  |  | Симаков Г.А. | Директор Ильковской СОШ |  |  |
|  |  | Мищенко Л.Н. | Директор Долгобудской СОШ |  |  |
|  |  | Колодкина С.В. | Директор Кондратовской СОШ |  |  |
|  |  | Сасин П.И. | Директор Вишневской СОШ |  |  |
|  |  | Германов А.И. | Директор Пенской СОШ |  |  |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участники муниципального проекта | Черкашина Г.Н. | Начальник- главный бухгалтер |  | 20 |
| 3. |  | Курбатова О.А. | Директор Беловской СОШ | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
|  |  | Денисова Л.И. | Директор Гирьянской СОШ |  |  |
|  |  | Пашина В.П. | Директор Коммунаровской СОШ |  |  |
|  |  | Гуков В.Д. | Директор Песчанской СОШ |  |  |
|  |  | Сульженко Е.А. | Директор МокрушанскойСОш |  |  |
|  |  | Каратаева Н.Е. | Директор Беличанской СОШ |  |  |
|  |  | Симаков Г.А. | Директор Ильковской СОШ |  |  |
|  |  | Мищенко Л.Н. | Директор Долгобудской СОШ |  |  |
|  |  | Колодкина С.В. | Директор Кондратовской СОШ |  |  |
|  |  | Сасин П.И. | Директор Вишневской СОШ |  |  |
|  |  | Германов А.И. | Директор Пенской СОШ |  |  |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участник муниципального проекта | Коханова Е.Н. | Методист муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Кельина Л.Г., директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | 10 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участник муниципального проекта | Колтунова З.А. | Главный специалист управления образования. | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участники муниципального проекта | Курбатова О.А. | Директор Беловской СОШ | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
|  |  | Денисова Л.И. | Директор Гирьянской СОШ |  |  |
|  |  | Пашина В.П. | Директор Коммунаровской СОШ |  |  |
|  |  | Гуков В.Д. | Директор Песчанской СОШ |  |  |
|  |  | Сульженко Е.А. | Директор МокрушанскойСОш |  |  |
|  |  | Каратаева Н.Е. | ДиректорБеличанской СОШ |  |  |
|  |  | Симаков Г.А. | ДиректорИльковской СОШ |  |  |
|  |  | Мищенко Л.Н. | ДиректорДолгобудской СОШ |  |  |
|  |  | Колодкина С.В. | Директор Кондратовской СОШ |  |  |
|  |  | Сасин П.И. | Директор Вишневской СОШ |  |  |
|  |  | Германов А.И. | ДиректорПенской СОШ |  |  |
| Обеспечение к 2024 году обучающихся 5-11 классов возможностью освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кельина Л.Г. | Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Беловский дом детского творчества» Беловского района Курской области | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
| 2. | Участники муниципального проекта | Курбатова О.А. | Директор Беловской СОШ | Шаповалов А.В., начальник Управления образования Администрации Беловского района Курской области | 20 |
|  |  | Денисова Л.И. | Директор Гирьянской СОШ |  |  |
|  |  | Пашина В.П. | Директор Коммунаровской СОШ |  |  |
|  |  | Гуков В.Д. | Директор Песчанской СОШ |  |  |
|  |  | Сульженко Е.А. | Директор МокрушанскойСОш |  |  |
|  |  | Каратаева Н.Е. | ДиректорБеличанской СОШ |  |  |
|  |  | Симаков Г.А. | ДиректорИльковской СОШ |  |  |
|  |  | Мищенко Л.Н. | ДиректорДолгобудской СОШ |  |  |
|  |  | Колодкина С.В. | Директор Кондратовской СОШ |  |  |
|  |  | Сасин П.И. | Директор Вишневской СОШ |  |  |
|  |  | Германов А.И. | ДиректорПенской СОШ |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1января 2020 г. | 31 декабря 2021г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 1.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1июля 2020 г. | 31 августа 2020г. | Шаповалов А.В., Черкашина Г.Н. | Заявка Беловского района в комитет образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 1.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех | 1января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Шаповалов А.В., | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 1.3. | Созданы новые места в 11 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1января 2020 г. | 31 декабря 2021г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 2. | Организована работа по участию обучающихся Беловского района Курской области в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1января 2020 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 2.1. | Не менее чем 75 % от общего числа обучающихся Беловского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 2.2. | Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 3. | Организована работа с обучающимися Беловского района Курской области по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 3.1. | Не менее 100 детей в Беловском районе Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 3.2. | Профориентационное тестирование обучающихся общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 3.3. | Проведение профессиональных проб в формате фестиваля профессий | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 3.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 1января 2021 г. | 31 декабря 2024г. | Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 4. | В общеобразовательных организациях Беловского района Курской области расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1января 2019 г. | 31 декабря 2024г. | Шаповалов А.В., Черкашина Г.Н. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 4.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1июля 2020 г. | 31августа 2020 г. | Шаповалов А.В., Черкашина Г.Н | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 4.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии изрегионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятийфизической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 4.3. | В общеобразовательных организациях Беловского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1января 2020 г. | 31 декабря 2020г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 4.4. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1июля 2021 г. | 31августа 2021 г. | Шаповалов А.В., Черкашина Г.Н | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке |  |
| 4.5. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии изрегионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятийфизической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  |
| 4.6. | В общеобразовательных организациях Беловского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1января 2021 г. | 31 декабря 2021г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет |  |
| 4.7 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1июля 2022 г. | 31августа 2022 г. | Шаповалов А.В., Черкашина Г.Н | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 4.8 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии изрегионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятийфизической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1января 2022г. | 28 февраля 2022 г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 4.9 | В общеобразовательных организациях Беловского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1января 2022 г. | 31 декабря 2022г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 4.10 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1июля 2023 г. | 31августа 2023 г. | Шаповалов А.В., Черкашина Г.Н | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 4.11 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 4.12 | В общеобразовательных организациях Беловского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1января 2023 г. | 31 декабря 2023г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 4.13 | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1июля 2024 г. | 31августа 2024 г. | Шаповалов А.В., Черкашина Г.Н | Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке | Муниципальный |
| 4.14 | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1января 2024 г. | 28 февраля 2024 г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области | Муниципальный |
| 4.15 | В общеобразовательных организациях Беловского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1января 2024 г. | 31 декабря 2024г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 5. | Не менее 64 % детей в Беловском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1января 2019 г. | 31 декабря 2024г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |
| 6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 1января 2019 г. | 30 июля 2024 г. | Шаповалов А.В., Кельина Л.Г. | Информационноаналитический отчет | Муниципальный |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2.  Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта Беловского  района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 040040702032E25970243225 | 1999886 | 1840960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840846 |
| 1.1. | Федеральный бюджет |  | 1130936 | 1196624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327560 |
| 1.2. | Бюджет Курской области |  | 168990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168990 |
| 1.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 699960 | 644336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344296 |
| 1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Бюджет Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ в Советском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Бюджет Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0703 E2 54910 | 0,614001 | 7,389514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,003515 |
| 4.1. | Федеральный бюджет |  | 1,999886 | 2,454961 | 7,389514 | 0 | 0 | 0 | 11844361 |
| 4.2. | Бюджет Курской области |  | 1,130936 | 1,786310 | 7,096890 | 0 | 0 | 0 | 10014135 |
| 4.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» Курской области |  | 0,168990 | 0,012034 | 0,144835 | 0 | 0 | 0 | 0,352859 |
| 4.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |