АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.12.2019 года № 989

307910 Курская область, сл. Белая

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Современная школа»

В соответствии с паспортом регионального проекта « Современная школа», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программам) Курской области (протокол от 13.12.2018 №8, в редакции запроса на изменение от 30.01.2019 №1) в целях внедрения в общеобразовательных организациях Беловского района, на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», Администрация Беловского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить паспорт муниципального проекта Беловского района Курской области «Современная школа» (прилагается).

2.Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Беловского района Курской области А.М. Ярыгина.

3.Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Беловского района

Курской области                                                                      Н.В.Волобуев

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением Администрации Беловского района Курской области

от 17.12.2019 г. №989

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Современная школа»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019г. – 31 декабря 2024г. |
| Куратор муниципального проекта | А.М. Ярыгин заместитель главы Беловского района Курской области |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования администрации Беловского района Курской области |  |  |
| Администратор муниципального проекта | И.П.Нерябова , заместитель начальника Управления образования администрации Беловского района Курской области |  |  |
| Связь с государственными программами Советского района Курской области | Муниципальная программа "Развитие образования в Беловском районе Курской области" (утверждена постановлением Администрации Беловского района Курской области от 30.10.2019 года № 817) |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля общеобразовательных организаций Беловского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2019 г. | 0 | 0 | 17,65 | 7,15 | 15,39 | 18,19 |
|  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц | Основной | 0 | 1 сентября 2019 г. | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразо-вательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | Основной | 0 | 1 сентября 2019 г. | 0 | 0 | 0,356 | 0,069 | 0,130 | 0,135 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, человек | Основной | 0 | 1 сентября 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Задачи и результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» |  |
|  | Не менее чем в 0 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0 тыс. детей | К концу 2021 года не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2021 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К концу 2021 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Беловского района Курской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Беловского района Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,356 тыс. детей | К концу 2021 года не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | К концу 2021 года не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Беловского района Курской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | К концу 2022 года, не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,425 тыс. детей | К концу 2022 года не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в Беловском районе Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | К концу 2023 года не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в Беловском районе Курской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0, 555 тыс. детей | К концу 2023 года не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Беловского района Курской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 47 % общеобразовательных организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. | К концу 2024 года в 8 общеобразовательных организациях Беловского района Курской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее 47 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 47 % обучающихся общеобразовательных организаций Беловского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
|  | Не менее 70% организаций Беловского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Беловского района Курской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
|  | Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,690 тыс. детей | К концу 2024 года не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
|  | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Беловского района Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Беловского района Курской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) |  |  |  |  |  | Всего (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места; - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразователь-ных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ. |  |  | 3 449 851,0 | 1 148 584,0 |  |  | 4 598 435,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  | 3 313 237,0 | 1103100,0 |  |  | 4 416 337,0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет Курской области |  |  | 67 617,0 | 22512,0 |  |  | 90 129,0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» |  |  | 68 997,0 | 22972,0 |  |  | 91 969,0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | А.В.Шаповалов | Начальник Управления образования | А.М.Ярыгин, заместитель главы Беловского района Курской области |  |
|  | Администратор муниципального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | Г.Н. Черкашина | Начальник ЦБ образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | Н.П. Квочина | Методист МКУ "Информационно-методический центр" | П.П.Воробьев Директор МКУ "Информационно-методический центр" |  |
|  | Участник муниципального проекта | З.А.Колтунова | Ведущий специалист-эксперт Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | С.В.Сидоренко | Старший методист МКУ "Информационно-методический центр" | П.П. Воробьев Директор МКУ "Информационно-методический центр" |  |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций Беловского района Курской области (согласно приложению) |  | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | Н.П. Квочина | Методист МКУ "Информационно-методический центр" | П.П.Воробьев Директор МКУ "Информационно-методический центр" |  |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители образовательных организаций Беловского района Курской области (согласно приложению) |  | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности школах |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | Г.Н. Черкашина | Начальник ЦБ образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области (согласно приложению) |  | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования |  |
|  | Участник муниципального проекта | С.В.Сидоренко | Старший методист МКУ "Информационно-методический центр" | П.П. Воробьев Директор МКУ "Информационно-методический центр" |  |
|  | Участник муниципального проекта | Руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области (согласно приложению) |  | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 20 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | З.А.Колтунова | Ведущий специалист-эксперт Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 10 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | З.А.Колтунова | Ведущий специалист-эксперт Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 10 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 20 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | И.П.Нерябова | зам.начальника Управления образования | А.В.Шаповалов, начальник Управления образования | 5 |
|  | Участник муниципального проекта | П.П. Воробьев | Директор МКУ "Информационно-методический центр" | А.В.Шаповалов, начальник Управле-ния образования | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Создание муниципального проектного офиса Управления образования администрации Беловского района Курской области по реализации национального проекта «Образование» в Беловском районе Курской области | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | Нерябова И.П. |  |  |
| 2. | Формирование ключевых навыков у обучающихся с ОВЗ в сфере информационных и коммуникационных технологий в рамках изучения учебных предметов предметной области «Технология» и их использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов). | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П.Воробьев Н.П.Квочина | информационно-аналитический отчет |  |
| 2.1.1. | Формирование у обучающихся с ОВЗ культуры проектной деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности по образовательной области «Технология» (в урочной и внеурочной деятельности, допол-нительном образовании) | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П.Воробьев Н.П.Квочина | информационно-аналитический отчет |  |
| 3. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Беловского района на основе практики международных исследо-ваний качества подготовки обуча-ющихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | З.А.Колтунова | информационно-аналитический отчет |  |
| 4. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,356 тыс. детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | И.П.Нерябова, руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 4.1. | Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального образования на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | А.В.Шаповалов Г.Н.Черкашина | Заявка Муниципального образования в комитет образования и науки Курской области |  |
| 4.2. | Заключение соглашения с Комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2021 г. | 28февраля 2021 г. | А.В.Шаповалов | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  |
| 5. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,425 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | И.П.Нерябова, руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 6. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Нерябова И.П., Воробьев П.П., руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 6.1. | Подготовка и предоставление заявки в Комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | А.В.Шаповалов Г.Н.Черкашина | Заявка Беловского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке |  |
| 6.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | А.В.Шаповалов | Соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  |
| 7. | 4 организации, реализующие общеобразовательные программы обеспечены возможностью изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места |  | 31 декабря 2022 г. | Шаповалов А.В., Нерябова И.П., Воробьев П.П., руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 8. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2022 г. | Колтунова З.А. | информационно-аналитический отчет |  |
| 9. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | П.П.Воробьев | информационно-аналитический отчет |  |
| 10. | Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы Беловского района Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Шаповалов А.В., Нерябова И.П., Воробьев П.П., руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 11. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  | 31 декабря 2023 г. | Воробьев П.П. | информационно-аналитический отчет |  |
| 13. | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,555 тыс. детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Нерябова И.П., руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 13.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | А.В.Шаповалов Г.Н.Черкашина | заявка Беловского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке |  |
| 13.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | А.В.Шаповалов | соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  |
| 14. | Не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,555 тыс. детей |  | 31 декабря 2023 г. | И.П.Нерябова руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 14.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | А.В.Шаповалов Г.Н.Черкашина | заявка Беловского района в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке |  |
| 14.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | А.В.Шаповалов | соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  |
| 15. | Материально-техническая база создана не менее чем в 6 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,555 тыс. детей | 01 января 2023г. | 31 декабря 2023 г. | И.П.Нерябова руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 16. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 года | 30 апреля 2023 г. | З.А.Колтунова | информационно-аналитический отчет |  |
| 17. | Не менее чем в 8 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шаповалов А.В., Нерябова И.П., Воробьев П.П., руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 18. | Не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,690 тыс. детей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | И.П.Нерябова, руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 18.1. | Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2024 г. | 1 августа 2024 г. | А.В.Шаповалов Г.Н.Черкашина | Заявка Беловского района Курской области в комитетом образования и науки Курской области в установленном порядке |  |
| 18.2. | Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2024 г. | 28 февраля 2024 г. | А.В.Шаповалов | соглашение с комитетом образования и науки Курской области |  |
| 19 | Материально-техническая база создана не менее чем в 8 школах, расположенных в сельской местности для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,690 тыс. детей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | И.П.Нерябова, руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 20. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных в Беловском районе Курской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2024 г. | З.А.Колтунова | информационно-аналитический отчет |  |
| 21. | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 47% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Шаповалов А.В., Нерябова И.П., Воробьев П.П., руководители общеобразовательных организаций Беловского района Курской области | информационно-аналитический отчет |  |
| 22. | Не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Беловского района Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | С.В.Сидоренко | информационно-аналитический отчет |  |
| 23. | Не менее 70 % общеобразовательных организаций Беловского района Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2024 г. | П.П.Воробьев | информационно-аналитический отчет |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

муниципального проекта по Беловскому району Курской области

|  | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Доля общеобразовательных организаций Беловского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 июня 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 17,65 | 7,15 | 15,39 | 18,19 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 сентября 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 сентября 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0,356 | 0,069 | 0,130 | 0,135 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 сентября 2019 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта

«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Муниципальный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Курской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2.  Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) |  |  |  |  |  | Всего, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.4. | Обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места: - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ |  |  |  | 3449851,0 | 1148584,0 |  |  | 4598435,0 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 032Е151690 |  |  | 3313237,0 | 1103100,0 |  |  | 4416337,0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Бюджет Курской области | 032Е151690 |  |  | 67617,0 | 22512,0 |  |  | 90129,0 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Бюджет муниципального района «Беловский район» | 032Е151690 |  |  | 68997,0 | 22972,0 |  |  | 91969,0 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году